Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе  равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 
использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.

В связи с этим в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида «Детский сад № 31 города Кызыла Республики Тыва» (далее – ДОУ) разработана «Дорожная карта» объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов,  которая сформирована на основе Паспорта доступности ДОУ.

Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют педагоги дошкольных групп, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, учитель тувинского языка и инструктор по ФИЗО в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Детского сада № 31 города Кызыла, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования и   примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайлова.

ДОУ  предоставляет услуги дошкольного образования для здоровых детей,  для детей с задержкой психического развития, детей- инвалидов в рамках инклюзивного образования посредством реализации индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения, составленных в соответствии с образовательной программой детского сада, а так же в соответствии с диагнозом данного ребёнка.

«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. 	Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДОУ  необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

–  проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;

–  оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным оборудованием  (в целях обеспечения физической доступности образовательного учреждения), для организации образования инвалидов.

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в ДОУ.

Данное направление предполагает:

–  создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с    ограниченными возможностями здоровья;

–  повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в ДОУ;

–  создание в детском саду  доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

–  разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;

–  разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;

–  проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов  по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;

–  осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими  вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательных моделях.

В системе дошкольного образования для детей с ОВЗ уже сегодня существуют следующие образовательные модели:

–  модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  группах компенсирующей направленности по индивидуальным образовательным маршрутам, что наиболее применимо к детскому саду № 31;

–  модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих группах по индивидуальным образовательным маршрутам совместно с нормально развивающимися сверстниками.

В рамках указанного направления по формированию условий доступности обучения детей-инвалидов в ДОУ предполагается:

–  разработка образовательным учреждением методических рекомендаций по формированию индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида;

–  создание образовательных ресурсов (печатных и электронных) для формирования банка методических материалов, аудио- и видеотек, учитывающих специфику нарушения в развитии ребенка-инвалида.

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

–  разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;

–  моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;

–  проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;

–  создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

Предоставляемые услуги:

1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка-инвалида в ДОУ;

2. Индивидуальная работа с детьми-инвалидами в рамках индивидуальной программы развития, разработанной педагогическими работниками детского сада в соответствии с адаптированной общеобразовательной программой для детей с задержкой психического развития)  МАДОУ Детского сада № 31 г.Кызыла и диагнозом ребёнка;

3. Оказание консультативной педагогической помощи ребёнку-инвалиду и его родителям (законным представителям);

4. Присмотр и уход за ребёнком-инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалетной комнаты и т.д.);

5. Создание адаптивной безбарьерной предметно-развивающей среды для ребёнка-инвалида.

План выполнения рекомендаций

по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт: установка направляющих и предупредительных тактильных плиток, нанесение контрастных маркировок и установка противоскользящих устройств на путях движения | 2022 | Отсутствует парковка. Организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт: устройство пандуса; расширение дверного проема с последующей установкой входной двери; установка противоскользящего покрытия с контрастной маркировкой; расширение дверного проема с последующей установкой двери тамбура; установка вывески с названием организации со шрифтом Брайля на контрастном фоне | 2020 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт: установка поручня в коридоре; расширение дверного проема (внутри здания) | 2020 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приобретение специальных средств технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога) | 2020 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт: установка опорных поручней около унитаза, раковины | 2020 |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт: установка визуальной информации; установка в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; установка тактильных обозначений, табличек на языке Брайля | 2023 | По мере финансирования |

Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися

| Количество воспитывающихся в инклюзивных условиях / (%) |  |  | Количество инвалидов, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся инвалидов/ (%) |  | Количество инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов / (%) |  | Численность педагогических работников, прошедших обучение по работе с инвалидами, от общего числа педагогических работников / (%) |  | Численность подготовленных для работы с инвалидами помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов |  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (Г, С, О) помещений от общего числа помещений в детском саду / (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКН 7 вида | 8 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно – правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные, исполнители, соисполнители | Срок реализа ции | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно – правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные правовые акты РФ |  | Директор | Постоянно | Владение нормативной базой | 0 |
| 1.2. | Создание комиссии по организации и проведению паспортизации объекта. Разработка Положения о комиссии по организации и проведению паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МАДОУ № 31 г.Кызыла | Издание приказа о создании комиссии по организации и проведению паспортизации объекта. |  | Директор | Февраль 2020г. | Разработка Положения о комиссии по организации и проведению паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МАДОУ № 31 г.Кызыла | 0 |
| 1.3. | Составление акта обследования объекта инфраструктуры с приложениями | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) |  | Директор, комиссия | Февраль 2020г. | Определение объемов работ по обеспечению условий доступности | 0 |
| 1.4. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; |  | Директор | Март 2020г | Утверждение паспорта доступности по согласованию с начальником Департамента по образованию мэрии г.Кызыла и председателем республиканской организации ВОИ | 0 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта в МАДОУ Детский сад № 31 г.Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта, и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) (все преобразования, приобретение специального оборудования, методической и учебной литературы и пр.) |  | Приказы по МАДОУ | Директор | 2020 – 2023г.г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | 950 000,00 |
| 2.2. | Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы) |  | Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) |  | 2023г. |  | 30 000,00 |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка Инструкции по оказанию необходимой помощи детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и Должностной инструкции ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала |  | Приказ по МАДОУ | Директор | Ежегодно | Проведение инструктажа с персоналом МАДОУ | 0 |
| 3.2. | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  | Приказы по МАДОУ | Директор | Ежегодно | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг | 0 |
| 3.2. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте |  | Принятие административных распорядительных актов в организации, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Директор | По мере необходимости | Увеличение числа работников организации, на которых административно- распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвали-ам помощи при предоставлении им услуг | 0 |
| 3.3. | Оказание услуг инвалидам: |  | Приказы по МАДОУ | Директор | По мере необходимости | Расширение сферы предоставления услуг | 0 |
|  | - с нарушением слуха (слабослышащих) с использо- ванием электронного взаимо- действия и сети Интернет |  | - | - | - | - |  |
|  | - инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия |  | - | - | - | - |  |
|  | - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | - | - | - | - |  |
| Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации |  | Нормативно-правовая база, приказы по организации | Директор | По мере необходимости | Увеличение числа детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в образовательной организации | 0 |
| 4.2. | Организация и проведение курсов повышения квалифика-ции работников, обеспечиваю-щих предоставление образова-тельных услуг детям-инвалидам |  | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Старший воспитатель | Согласно графику | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 20 300,00 |
| 4.5. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов |  |  | Учитель-дефектолог | Постоянно | Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов | 0 |
| 4.6. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду |  | Приказ по МАДОУ | Комиссия | Февраль 2020г. |  | 0 |
| 4.7. | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду |  |  | Комиссия | Март 2020г. |  | 0 |
| 4.8. | Адаптация официального сайта МАДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  | Приказ по МАДОУ | Старший воспитатель | Январь 2020г. | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) | 0 |